## PROPUESTA ECONOMICA
PRESUPUESTO PROYECTO DESARROLLO SOFTWARE - WM INVENTORY COMPANY OR BUSSINE
Version 1.5 |  |  |  | Duracion |  | GASTOS |  |  | COSTOS | [18 empty] | FECHA:__________________
[6 empty] | Administracion | Ventas | Otros | RECURSOS HUMANOS | [11 empty] | MATERIALES |  |  | INDIRECTOS FABRICACION
[9 empty] | Gerente Proyecto | Cantidad | Analista Requerimiento | Cantidad | Diseñador | Cantidad | Desarrollador | Cantidad | Testeador | Cantidad | Arquitecto Software | Cantidad | HARDWARE | SOFTWARE | OTROS | Servicio de Internet | Servicio de Energia | Servicio de Agua | Otros | PRECIO
TIPO | DETALLE | FECHA INICIO | FECHA ENTREGA | DIA | MES | [22 empty] | Unitario | Total
Mano de obra | Analisis de datos | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 12 | MES | 0 | 0 | 0 | 3096768 | 1 | 1354836 | 1 | 1354836 | 1 | 2322576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77412 | 116124 | 30960 | 0 | 8353516 | 8353512
| Construccion de Propuesta | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870960 | 1 | 1693545 | 1 | 1693545 | 1 | 2903220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96765 | 145155 | 38700 | 0 | 10441894 | 10441890
| Diseño Aplicación | 2023-06-05 | 2023-07-07 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6451600 | 1 | 0 | 0 | 2822575 | 2 | 4838700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161275 | 241925 | 64500 | 0 | 14580579 | 17403150
| Desarrollo | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10322560 | 1 | 0 | 0 | 4516120 | 0 | 7741920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27865520 | 1219760 | 0 | 258040 | 387080 | 103200 | 0 | 52414204 | 63381920
| Pruebas | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580640 | 1 | 0 | 0 | 1129030 | 0 | 1935480 | 1 | 1129030 | 2 | 1129030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64510 | 96770 | 25800 | 0 | 8090295 | 8090290
| Instalacion | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258064 | 1 | 0 | 0 | 112903 | 0 | 193548 | 1 | 0 | 0 | 112903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6451 | 9677 | 2580 | 0 | 696129 | 583223
| Documentacion | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290320 | 1 | 564515 | 1 | 564515 | 1 | 967740 | 1 | 0 | 0 | 564515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32255 | 48385 | 12900 | 0 | 4045150 | 4045145
| TAREA\ACTVIDAD DESARROLLO | [23 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 112299130
Gestionar Usuarios | Navegación Con Registro | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Autenticación de Usuario | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Registró de Usuario | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Modificar Datos | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Eliminar Usuarios | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Restablecer Contraseña | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
Gestionar Requerimientos | Visualizar Requerimientos Generados | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Generar un nuevo Requerimiento | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Visualizar casos asignados | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Cambio de estado requerimiento | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
Gestionar Elemento | Buscar Elementos | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Filtrar elemento | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Asignar elemento | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Registrar Elemento | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Modificar Elemento | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Eliminar Elemento | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Visualizar todos los elementos | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
Gestionar Inventario | Visualizar Solicitud de elementos | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
| Solicitar o devolver Elemento | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393276 | 60988 | 0 | 12902 | 19354 | 5160 | 0 | 2394908 | 3169096
Solicitar Soporte al Aplicativo |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696638 | 30494 | 0 | 6451 | 9677 | 2580 | 0 | 1197456 | 1584548
Gestión Proveedores |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696638 | 30494 | 0 | 6451 | 9677 | 2580 | 0 | 1197456 | 1584548
[22 empty] | TOTAL DESARROLLO: | [5 empty] | 63381920
| COSTOS/GASTOS | MES | DIA | DETALLE
COSTO FABRICION
| AGUA | 80000 | 2580 | COSTO REQUERIDO PARA EL USO DE LABORES DIARIAS POR APARTE DEL RECURSO HUMANO
| INTERNET | 200000 | 6451 | COSTO REQUERIDO PARA EL USO DE LABORES DIARIAS POR APARTE DEL RECURSO HUMANO
| ENERGIA | 300000 | 9677 | COSTO REQUERIDO PARA EL USO DE LABORES DIARIAS POR APARTE DEL RECURSO HUMANO
RECURSOS HUMANOS
| GERENTE PROYECTO | 8000000 | 258064 | COSTO SUELDO GERENTE DE PROYECTO
| ANALISSTA DE REQUERIMIENTOS | 3500000 | 112903 | COSTO SUELDO ANALISTA DE REQUERIMIENTOS | [21 empty] | 27865520
| DISEÑADOR | 3500000 | 112903 | COSTO SUELDO DISEÑADOR
| DESARROLLADOR | 6000000 | 193548 | COSTO SUELDO DESARROLLADOR
| TESTEADOR | 3500000 | 112903 | COSTO SUELDO TESTEADOR
| ARQUITECTO DE SOFTWARE | 3500000 | 112903 | COSTOS SUELTO ARQUITECTO DE SOFTWARE
COSTOS MATERIALES
| ALQUIER DE SOFTWARE | 3500000 | 30494 | COSTOS DISPOSITIVOS HARDWARE
| ALQUILER DE EQUIPOS | 1000000 | 696638 | COSTO LIDENCIAS DE SOFTWARE
| ALQUILER OTROS | 0 | 0
Formulas:
Duracion = NETWORKDAYS([FECHA INICIO],[FECHA ENTREGA])